## Сводная
УТВЕРЖДАЮ Глава Администрации Зотинского сельсовета __________________ А.А. Шеберстов __________________________2024 г.
График производства дорожных работ в муниципальных образованиях Красноярского края на средства субсидий в 2024 году и плановом периоде 2025-2026 годов
№ п/п | Муниципальное образование | Населенный пункт | Наименование объекта | Протяженность, м | Период окончания производства дорожных работ
[5 empty] | 2024 год |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год
[5 empty] | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | 01.06 - 31.10 | 01.06 - 31.10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Туруханский район
1 | Туруханский район | с.Зотино | Ремонт участка ул. Строителей от д.7а до д.11 | 205
2 | Туруханский район | с.Зотино | Ремонт участка ул. Строителей от д.14 до ул. Молодежной д. 13 | 215
3 | Туруханский район | с.Зотино | Ремонт участка Лесная д. 36 до у. Молодежная д. 4 | 488
4 | Туруханский район | с.Зотино | Водопропускная труба на перекрестке д. Советская д.29 | 190
5 | Туруханский район | с.Зотино | Ремонт участка ул. Рабочая 23 до ул. Рабочая д. 12 | 289